## sheet1
برنامه عملیاتی دفتر آموزش و ارتقای سلامت- 1403 هدف کلی: ارتقای سطح سلامت مردم
هدف اختصاصی | هدف کمی | برنامه | فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | نشانگر ستادی | نشانگر دانشگاهی | توضیحات
افزایش مشارکت اجتماعی | افزایش پوشش برنامه مشارکت اجتماعی داوطلبان سلامت | داوطلبان سلامت محله | آموزش و پایش و ارزشیابی فعالیت داوطلبان سلامت محله | 1403/06/01 | 1403/06/31 | _ | گزارش برنامه داوطلبان سلامت محله (6 ماهه اول) (فرم شماره 1) | اجرای برنامه در همه دانشگاهها
|  |  | آموزش و پایش و ارزشیابی فعالیت داوطلبان سلامت محله | 1403/12/01 | 1403/12/28 | _ | گزارش برنامه داوطلبان سلامت محله (یک ساله به تفکیک 6 ماهه اول و 6ماهه دوم) (فرم شماره 1)
|  |  | برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی داوطلب در سطح ملی | 1403/11/01 | 1403/11/30 | برنامه مراسم ونمونه مکاتبات | _
|  |  | برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی داوطلب در سطح دانشگاهی | 1403/11/01 | 1403/11/30 | _ | گزارش مراسم روز جهانی داوطلب (فرم شماره 3)
|  |  | تدوین و انتشار نشریه داوطلبان سلامت | 1403/12/01 | 1403/12/28 | نامه ابلاغ انتشار نشریه | _
|  |  | بازنگری کتاب و پکیج برگزاری کارگاه تربیت مربیان داوطلبان سلامت محله و هوشمندسازی آموزش داوطلبان | 1403/12/01 | 1403/12/28 | تدوین کتاب، فیلم و اپلیکیشن آموزشی داوطلبان سلامت | _
|  |  | برگزاری کارگاه مربیان داوطلبان سلامت محله در 50 درصد واحدهای تحت پوشش | 1403/12/01 | 1403/12/28 | 1-مکاتبه با دانشگاهها برای حضور درکارگاه 2-برنامه کارگاه | 1-نامه مکاتبه با شهرستانهای تابعه برای حضور در کارگاه مربیان در سطح دانشگاه 2-برنامه کارگاه 3- متون آموزشی استفاده شده در کارگاه
|  |  | تدوین متون آموزشی داوطلبان سلامت محله (تدوین کتاب فشارخون بالا، دیابت، تب مالت، هاری) | 1403/12/01 | 1403/12/28 | نامه ارسال کتاب به دانشگاهها | _
|  |  | بازنگری متون آموزشی داوطلبان سلامت محله (کتاب پزشک خانواده، بهداشت دهان و دندان، آمادگی در مقابل بلایا، حمایت های روانی اجتماعی در بلایا، کمکهای اولیه، مالاریا، تغذیه در خانواده) | 1403/12/01 | 1403/12/28 | نامه ارسال کتاب به دانشگاهها | _
|  | داوطلبان سلامت اتباع | آموزش، پایش وارزشیابی مشارکت اجتماعی داوطلبان سلامت اتباع | 1403/06/01 | 1403/06/31 | _ | گزارش مشارکت اجتماعی داوطلبان سلامت اتباع (فرم شماره 1) | اجرای برنامه در همه دانشگاهها
|  |  | آموزش، پایش وارزشیابی مشارکت اجتماعی داوطلبان سلامت اتباع | 1403/12/01 | 1403/12/28 | _ | گزارش مشارکت اجتماعی داوطلبان سلامت اتباع (فرم شماره 1)
|  |  | ایجاد بانک اطلاعاتی داوطلبان سلامت اتباع | 1403/06/01 | 1403/06/31 | _ | گزارش اطلاعات داوطلبان سلامت اتباع (فرم شماره 4)
|  |  | ایجاد بانک اطلاعاتی داوطلبان سلامت اتباع | 1403/12/01 | 1403/12/28 | _ | گزارش اطلاعات داوطلبان سلامت اتباع (فرم شماره 4)
|  | داوطلبان متخصص | پایش و ارزشیابی برنامه داوطلبان متخصص | 1403/06/01 | 1403/06/31 | _ | گزارش برنامه داوطلبان متخصص (6 ماهه) (فرم شماره 2) | اجرای برنامه در همه دانشگاهها
|  |  | پایش و ارزشیابی برنامه داوطلبان متخصص | 1403/12/01 | 1403/12/28 | _ | گزارش برنامه داوطلبان متخصص(یک ساله به تفکیک هر 6 ماه) (فرم شماره 2)
|  |  | انعقاد تفاهم نامه با ارگانهای موثر در توسعه در خصوص توانمندسازی داوطلبان سلامت محله در موضوع اشتغال زایی و بهبود ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خانواده | 1403/12/01 | 1403/12/28 | _ | تفاهم نامه منعقد شده
| اجرای برنامه ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی (RCCE) و مدیریت اینفودمی در مورد مخاطرات اولویت دار سلامت در 100 درصد دانشگاهها | ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی (RCCE) | تهیه گزارش برنامه RCCE تدوین شده برای موضوعات اولویت دار سلامت | 1403/12/01 | 1403/12/28 | _ | گزارش برنامه تدوین شده برای موضوعات اولویت دار سلامت طبق فعالیت های دستورالعمل RCCE | اجرای برنامه در همه دانشگاهها
| افزایش تعداد شهرهای تحت پوشش برنامه شهر سالم به 58 شهر | شهر سالم | ابلاغ شیوه نامه شهر سالم نسخه 2 | 1403/06/01 | 1403/06/31 | شیوه نامه |  | اجرای برنامه در همه دانشگاهها به جز دانشگاههای استانهای فارس و مازندران
|  |  | برگزاری کارگاه | 1403/06/01 | 1403/06/31 | متن آموزشی ارائه شده در کارگاه | _
|  |  | ثبت شهر های متقاضی در سامانه شبکه ملی شهرهای سالم ایران | 1403/12/01 | 1403/12/28 | _ | مستند ثبت شهر منتخب در سامانه ملی شبکه شهرهای سالم
|  |  | ارزشیابی شهر سهند | 1403/08/01 | 1403/08/30 | گزارش ارزشیابی | _
|  |  | ارزیابی شهر مراغه | 1403/06/01 | 1403/06/31 | گزارش ارزیابی | گواهی عضویت در شبکه جهانی شهرهای سالم
| افزایش پوشش برنامه نیازسنجی سلامت و مداخلات ارتقای سلامت به 90 درصد | نیازسنجی سلامت و مداخلات ارتقای سلامت | برگزاری کارگاه توانمندسازی همکاران مشارکت کننده در اجرای برنامه نیازسنجی و مداخلات ارتقای سلامت | 1403/06/01 | 1403/06/31 | _ | گزارش برگزاری کارگاه و لیست شرکت کنندگان | اجرای برنامه در همه دانشگاهها
|  |  | اجرای فاز 1 برنامه شامل نیازسنجی سلامت جامعه طبق دستورالعمل ابلاغی | 1403/06/01 | 1403/06/31 | _ | گزارش لیست نیازهای احصاء شده و شاخصهای برنامه
|  |  | اجرای فاز 2 برنامه شامل برنامه ریزی و اجرای مداخلات ارتقای سلامت طبق دستورالعمل ابلاغی | 1403/12/01 | 1403/12/31 | _ | گزارش تدوین و اجرای برنامه مداخلاتی مبتنی بر نیازهای احصا شده
| افزایش پوشش برنامه مردمی سازی سلامت محله محور در برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع به میزان 30 درصد شهرهای فازهای اجرایی برنامه | محله ارتقادهنده سلامت | تعیین مرکز خدمات جامع سلامت (شهری و روستایی) مجری برنامه و ابلاغ دستورالعمل به منظور اجرا | 1403/06/01 | 1403/06/31 | _ | نامه معاون بهداشت دانشگاه/دانشکده | اجرای برنامه در همه دانشگاهها
|  |  | برگزاری کارگاه توانمندسازی همکاران مشارکت کننده در اجرای برنامه محله ارتقادهنده سلامت | 1403/06/01 | 1403/06/31 | _ | گزارش برگزاری کارگاه و لیست شرکت کنندگان
|  |  | راه اندازی هیئت امنا مرکز خدمات جامع سلامت | 1403/06/01 | 1403/06/31 | _ | صورتجلسه اولین نشست هیئت امنا
|  |  | سازماندهی کانون محله ارتقا دهنده سلامت (شامل تشکیل شورای ارتقای سلامت محله، تشکیل شبکه نخبگان، تشکیل گروههای محلی) | 1403/06/01 | 1403/06/31 | _ | 1-صورتجلسه اولین نشست شورای ارتقای سلامت محله 2-مستندات تشکیل شبکه نخبگان مانند لیست اعضای شبکه نخبگان 3-لیست گروههای مردمی ایجاد شده
|  |  | نیازسنجی و اولویت بندی | 1403/06/01 | 1403/06/31 | _ | گزارش لیست نیازهای احصاء شده و شاخصهای برنامه طبق دستورالعمل
|  |  | تدوین برنامه مداخلات ارتقای سلامت محله | 1403/07/01 | 1403/07/31 | _ | گزارش تدوین برنامه مداخلاتی مبتنی بر نیازهای احصا شده
|  |  | اجرای برنامه مداخلات ارتقای سلامت محله | 1403/12/01 | 1403/12/28 | _ | گزارش روند اجرای برنامه مداخلات ارتقای سلامت
|  | آموزش، ارتباطات و مشارکت اجتماعی در برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع | انجام اقدامات آموزش، ارتباطات و مشارکت اجتماعی در برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع (شش ماهه اول) | 1403/06/01 | 1403/06/31 | _ | گزارش اقدامات انجام شده (شش ماهه اول) | اجرای برنامه در همه دانشگاهها به جز دانشگاههای استانهای فارس و مازندران
|  |  | انجام اقدامات آموزش، ارتباطات و مشارکت اجتماعی در برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع (سه ماهه سوم) | 1403/09/01 | 1403/09/30 | _ | گزارش اقدامات انجام شده (سه ماهه سوم)
|  |  | انجام اقدامات آموزش، ارتباطات و مشارکت اجتماعی در برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع (سه ماهه چهارم) | 1403/12/01 | 1403/12/28 | _ | گزارش اقدامات انجام شده (سه ماهه چهارم)
| تقویت برنامه گروههای خودیار در مشارکت اجتماعی | گروههای خودیار | تهیه گزارش عملکرد برنامه گروههای خودیار (شش ماهه اول) | 140306/01 | 1403/06/31 | _ | گزارش عملکرد برنامه گروههای خودیار (شش ماهه اول) | اجرای برنامه در همه دانشگاهها
|  |  | تهیه گزارش عملکرد برنامه گروههای خودیار (شش ماهه دوم) | 1403/12/01 | 1403/12/28 | _ | گزارش عملکرد برنامه گروههای خودیار (شش ماهه دوم)
افزایش سواد سلامت جامعه | ارتقای پوشش برنامه آموزش همگانی و ارتباطات استراتژیک در 100 درصد دانشگاهها | آموزش همگانی و ارتباطات استراتژیک | تهیه گزارش برنامه اجرا شده بر اساس تقویم سلامت | 1403/12/01 | 1403/12/28 | _ | گزارش برنامه اجرا شده بر اساس تقویم سلامت | اجرای برنامه در همه دانشگاهها
| ارتقای پوشش برنامه سواد سلامت رسانه در 100 درصد دانشگاهها | سواد سلامت رسانه | برگزاری کارگاه های آموزشی به صورت آبشاری | 1403/12/01 | 1403/12/28 | _ | گزارش برگزاری کارگاه ها | اجرای برنامه در همه دانشگاهها
|  |  | برگزاری مراسم بزرگداشت هفته سواد رسانه | 1403/12/01 | 1403/12/28 | گزارش مراسم گرامیداشت هفته جهانی سواد رسانه | گزارش گرامیداشت هفته جهانی سواد رسانه
|  |  | ارزشیابی برنامه سواد سلامت | 1403/12/01 | 1403/12/28 | گزارش ارزشیابی برنامه سواد سلامت رسانه | _
| افزایش پوشش برنامه سفیران سلامت | سفیر سلامت طلبه | ارزشیابی برنامه سفیر سلامت طلبه | 1403/12/01 | 1403/12/28 | _ | فرم آمار سفیران سلامت طلبه | اجرای برنامه در همه دانشگاهها
|  | سفیر سلامت دانشجو | ارزشیابی برنامه سفیر سلامت دانشجو | 1403/12/01 | 1403/12/28 | _ | فرم آمار سفیران سلامت دانشجو | اجرای برنامه در همه دانشگاهها
|  | سفیر سلامت دانش آموز | ارزشیابی برنامه سفیر سلامت دانش آموز | 1403/12/01 | 1403/12/28 | _ | فرم آمار سفیران سلامت دانش آموز | اجرای برنامه در همه دانشگاهها
| افزایش پوشش برنامه خودمراقبتی به 25 درصد | خودمراقبتی اجتماعی | ارزشیابی برنامه خودمراقبتی اجتماعی (گزارش 6 ماهه اول) | 1403/06/01 | 1403/06/31 | _ | گزارش برنامه خودمراقبتی اجتماعی (6 ماهه اول) | اجرای برنامه در همه دانشگاهها
|  |  | ارزشیابی برنامه خودمراقبتی اجتماعی (گزارش یکساله) | 1403/12/01 | 1403/12/28 | _ | گزارش برنامه خودمراقبتی اجتماعی (یکساله)
|  | خودمراقبتی سازمانی | ارزشیابی برنامه خودمراقبتی سازمانی (گزارش 6 ماهه اول) | 1403/06/01 | 1403/06/31 | _ | گزارش برنامه خودمراقبتی سازمانی (6 ماهه اول) | اجرای برنامه در همه دانشگاهها
|  |  | ارزشیابی برنامه خودمراقبتی سازمانی (گزارش یکساله) | 1403/12/01 | 1403/12/28 | _ | گزارش برنامه خودمراقبتی سازمانی (یکساله)
|  | خودمراقبتی فردی (سفیران سلامت خانواده) | آموزش، پایش و ارزشیابی سفیران سلامت خانواده | 1403/06/01 | 1403/06/31 | _ | گزارش سفیران سلامت خانواده (6ماهه اول) | اجرای برنامه در همه دانشگاهها
|  |  | آموزش، پایش و ارزشیابی سفیران سلامت خانواده | 1403/12/01 | 1403/12/28 | _ | گزارش سفیران سلامت خانواده (یک ساله و به تفکیک 6ماهه اول و دوم)
| ارتقای فرهنگ و سواد سلامت از طریق ظرفیت فضای مجازی در 100 درصد دانشگاهها | راه اندازی و مدیریت سامانه هوشمند آموزش سلامت همگانی مجازی | استقرار سامانه آموزش سلامت همگانی مجازی | 1403/12/01 | 1403/12/28 | گزارش استقرار سامانه | _ | هنوز در دانشگاهها اجرا نشده است
| افزایش میانگین امتیاز سواد سلامت به میزان 25 درصد سال پایه (1394) | سواد سلامت | سنجش سواد سلامت | 1403/12/01 | 1403/12/28 | گزارش نتایج سنجش سواد سلامت | _ | اجرای برنامه در همه دانشگاهها
|  |  | ابلاغ برنامه ملی سواد سلامت | 1403/12/01 | 1403/12/28 | نامه ابلاغ | _
|  |  | برگزاری کنگره بین المللی سواد سلامت | 1403/12/01 | 1403/12/28 | گزارش کنگره | _
|  |  | برنامه ریزی برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور توانمندسازی کارکنان حوزه سلامت | 1403/12/01 | 1403/12/28 | گزارش برنامه ریزی کارگاههای آموزشی | _
ارتقای فرهنگ سلامت و سبک زندگی سالم ایرانی | ارتقای پوشش برنامه فرهنگ سلامت در 100 درصد دانشگاهها | ارتقای فرهنگ سلامت و سبک زندگی سالم | تشکیل شورای فرهنگ سلامت | 1403/12/01 | 1403/12/28 | _ | ابلاغ اعضا | اجرای برنامه در همه دانشگاهها
|  |  | برگزاری جلسات شورای فرهنگ سلامت به طور منظم | 1403/12/01 | 1403/12/28 | _ | صورتجلسه- نتیجه پیگیری مصوبات
|  |  | ارزشیابی برنامه فرهنگ سلامت | 1403/12/01 | 1403/12/28 | گزارش ارزشیابی برنامه فرهنگ سلامت | _